## Slide 1
Совещание главных инженеров и начальников ПОЭКС ПАО «Газпром» 03.12.2018 – 06.12.2018
ПРОБЛЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДТОиР ГПА
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК»
Алексей Олегович Прокопец
Заместитель генерального директора по эксплуатации КС
Тел.: 8(34675) 22470 E-mail: AO.Prokopec@ttg.gazprom.ru
Notes: Добрый день, уважаемые коллеги.
Разрешите представить Вашему вниманию доклад «Проблемы планирования и исполнения программы ДТОиР ГПА ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Хочется начать с основных характеристик нашего Общества, которые представлены на слайде, а именно Программы ДТОиР на предстоящий период, которая состоит из более чем 800 мероприятий ежегодно.

## Slide 2: Основные характеристики ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Совещание главных инженеров и начальников ПОЭКС ПАО «Газпром» г.Москва 03.12.2018 – 06.12.2018
ГЕОГРАФИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Протяженность газопроводов | 27 670 км
Количество КЦ | 221 ед.
Количество ГПА | 1171 ед.
Годовой объем транспорта газа | > 400 млрд м3
ГЕОГРАФИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Программа ДТОиР ГПА 2019-2021 |  |  | 
Год | 2019 | 2020 | 2021
КР | 130 | 111 | 126
СР | 82 | 96 | 85
ТР | 58 | 55 | 70
ТО | 496 | 494 | 485
НРР | 90 | 85 | 80
Всего | 856 | 849 | 846
Notes: Планирование указанных мероприятий осуществляется на основании требований нормативно-технической документации заводов-изготовителей ГПА, требований СТО Газпром, а также накопленного опыта эксплуатации ГПА.
Основными мероприятиями являются капитальные ремонты ГПА, выполнение которых, как известно, направлено на восстановления исправности, полное или близкое к полному восстановление ресурса изделия с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые.
Учитывая тот факт что капитальные ремонты ГПА проходят 1 раз в 7-8 лет, следует уделять пристальное внимание как планированию, так и к исполнению данных мероприятий. При этом сложившаяся система планирования ДТОиР в ПАО «Газпром» предусматривает формирование перечней объектов ремонта, а также дефектных ведомостей, которые по сути определяют первоначальный объем работ за 1,5…2 года до начала планируемого периода.

## Slide 3: Статистика прогноза и факта поступлений газа в ГТС ООО "Газпром трансгаз Югорск"
Совещание главных инженеров и начальников ПОЭКС ПАО «Газпром» г.Москва 03.12.2018 – 06.12.2018
Chart: 
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Наработка ГПА (млн.час.), план | 3.343 | 2.463 | 2.303 | 2.29 | 2.228 | 2.784 | 3.099 | 3.004
Среднесуточное максимальное поступление летом
Поступление (млрд.м3), факт | 449.836 | 401.169 | 380.735 | 376.896 | 408.916 | 424.467
Поступление (млрд.м3), план | 439.458 | 454.685 | 447.989 | 416.105 | 377.378 | 405.467 | 409 | 407
Наработка ГПА (млн.час.) факт
3,150
Средняя достоверность планирования наработки парка ГПА составляет 77%
2,741
Notes: Для наиболее полного и достоверного планирования Общество формирует модель работы ГТС на предстоящий период основываясь при этом сценарными условиями:
Сведения об отключаемых участках МГ, проведение ППР КЦ и др. работ;
Ежемесячные планы поступлений газа с разбивкой по кварталам и помесячно от ФЭД ПАО «Газпром»;
Граничные (поступление в систему) давления и расходы газа;
Температуру окружающего воздуха, температуру на выходе из КЦ (за АВО газа) и температуру грунта.
Как видно из представленного слайда средняя достоверность планирования наработки составляет 77%, что связано как с изменяющейся стратегией эксплуатации ГТС ПАО «Газпром» в части уменьшения сезонной неравномерности, так и количеством отключаемых участков линейной части (о влиянии которых на количество работающих ГПА я расскажу подробнее).

## Slide 4: Издержки недостоверности прогнозов загрузки ГТС и недостаточной гибкости системы планирования
Совещание главных инженеров и начальников ПОЭКС ПАО «Газпром» г.Москва 03.12.2018 – 06.12.2018
Необходимость эксплуатации ГПА за пределами МРР
Эксплуатация ГПА с низким КТС
Неэффективные режимы работы ГТС
Риск срыва транспорта газа
Отказ в страховом урегулировании
Неравномерность программ ремонта по годам
Фактическая наработка ГПА значительно отличается от плановой
Невозможность увеличения количества ремонтов
Обязательность достижения требуемой наработки запланированными к ТОиР объектами
Невозможность замены объектов ремонта
Невозможность достоверного прогнозирования
Недостаточная гибкость системы планирования ДТОиР ГПА
Нестационарность процесса транспорта газа
Неритмичность поставки МТР
Notes: Таким образом имеющиеся сценарные условия, а именно:
Невозможность достоверного планирования;
Недостаточная гибкость системы планирования;
Нестационарность процесса транспорта газа;
Неритмичность поставок МТР
Приводят к следующим издержкам:
Необходимость эксплуатации ГПА за пределами МРР
Эксплуатация ГПА с низким КТС
Неэффективные режимы работы ГТС
Риск срыва транспорта газа
Отказ в страховом урегулировании
Неравномерность программ ремонта по годам

## Slide 5: Рост количества отложенных ремонтов
Chart: 
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Наработка, млн.час., план | 3.343 | 2.463 | 2.303 | 2.29 | 2.228 | 2.784 | 3.099 | 3.004
Кол-во ремонтов, шт. | 270 | 298 | 197 | 181 | 169 | 145 | 191 | 207
Отложенные ремонты | 18 | 72 | 94 | 115
Совещание главных инженеров и начальников ПОЭКС ПАО «Газпром» г.Москва 03.12.2018 – 06.12.2018
Наработка ГПА, млн.час., факт
3,150
2,741
Notes: Итогом данных инертных подходов является накопление количества отложенных ремонтов ГПА, которое влияет, как на надёжность газотранспортной системы, так и на эффективность её эксплуатации.
На слайде представлен рост количества отложенных ремонтов ООО «Газпром трансгаз Югорск» за последние 2 года, а также прогноз его изменения на предстоящий период. Необходимо отметить связь между недостоверными исходными данными на этапе формирования программы ремонтов и сложившимся в настоящее время дефицитом свободных мощностей которые могут участвовать в процессе транспорта газа (так называемые «отложенные ремонты ГПА»).

## Slide 6: Уменьшение сезонной неравномерности загрузки ГТС. Существенный рост наработки ГПА при работе в летнее время.
Chart: 
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Среднесуточное максимальное поступление зимой | 1.421 | 1.407 | 1.403 | 1.297 | 1.273 | 1.272
Среднесуточное максимальное поступление летом | 1.051 | 0.824 | 0.861 | 0.884 | 1.096 | 1.15
Среднее количество работающих агрегатов зимой | 495 | 423 | 325 | 344 | 392 | 376
Среднее количество работающих агрегатов летом | 237 | 174 | 162 | 171 | 276 | 307
Совещание главных инженеров и начальников ПОЭКС ПАО «Газпром» г.Москва 03.12.2018 – 06.12.2018
Notes: Теперь хочется более детально остановиться на причинах столь серьёзных отклонений между планом по наработке ГПА и сложившимся фактом.
В первую очередь необходимо отметить уменьшение сезонной неравномерности загрузки ГТС, из представленного графика видно существенное увеличение загрузки ГПА в летний период.

## Slide 7: Основные факторы дополнительной потребности в располагаемой мощности ГПА в летний период
Снижение располагаемой мощности при увеличении температуры наружного воздуха | Увеличение потребляемой мощности ГПА при увеличении температуры газа в магистральном газопроводе
Увеличение температуры наружного воздуха на 20 градусов приводит к снижению располагаемой мощности на 20% | Увеличение температуры газа на 20 градусов приводит к снижению фактической пропускной способности МГ на 10% и, как следствие, к увеличению потребляемой мощности
Совещание главных инженеров и начальников ПОЭКС ПАО «Газпром» г.Москва 03.12.2018 – 06.12.2018
∆ 0,55
∆20% Ne
∆200C
120% Ne
100% Ne
∆10% Qфакт
∆200C
Zср 0,96
Notes: Как известно, основными факторами влияющими на потребность в дополнительной мощности, и как следствие в дополнительном количестве включённых агрегатов в работу, являются:
Снижение располагаемой мощности при увеличении температуры наружного воздуха и…
Увеличение потребляемой мощности ГПА при увеличении температуры газа в магистральном газопроводе.
Все перечисленные обстоятельства нам хорошо известны а на слайде представлены основные зависимости и их влияние на располагаемую мощность.

## Slide 8: Сравнение режимов работы ГТС при изменении температуры наружного воздуха
Совещание главных инженеров и начальников ПОЭКС ПАО «Газпром» г.Москва 03.12.2018 – 06.12.2018
Дата | 16.11.2017 | 25.09.2018 | Изменение
Средняя температура наружного воздуха, 0С | - 6,38 | +15,34 | +21,72
Фактическое поступление, млн.нм3 | 1143,343 | 1153,867 | +10,524 (+1,00%)
Средняя температура газа за АВОг, 0С | 15,31 | 24,54 | +9,23
Длина отключённых участков ЛЧ МГ, м | 1973,2 | 2010,4 | +37,2 (+2,00%)
Количество ГПА в работе, шт | 322 | 400 | +78 (+24,2%)
Изменение температуры наружного воздуха
на 10°С влечет увеличение
потребляемого моторесурса более чем 12%.
Notes: Для примера нами проведён анализ режимов работы ГТС и подобраны режимы при одинаковой средней температуре окружающей среды, одинаковым поступлениям газа в систему, одинаковое количество отключённых участков линейной части МГ. В результате видно что при прочих равных увеличение температуры окружающего воздуха на 10 градусов приводит к увеличению потребляемого моторесурса более чем на 12 процентов!

## Slide 9
Chart: Транспорт, млн.м3/ сут.
| 557 | 630 | 702 | 767 | 817 | 881 | 947 | 1011 | 1075
Кол. ГПА нов. (без отключения ЛЧ) | 25 | 36 | 51 | 67 | 86 | 115 | 136 | 160 | 180
n (отключено 310 км) | 25 | 32 | 49 | 65 | 85 | 103 | 127 | 151 | 171
n (отключено 620 км) | 22 | 30 | 45 | 54 | 78 | 95 | 121 | 145 | 164
n (отключено 930 км) | 23 | 29 | 44 | 49 | 75 | 91 | 109 | 136 | 157
n (отключено 1240 км) | 21 | 28 | 43 | 48 | 73 | 85 | 104 | 128 | 151
Зависимость количества работающих ГПА
от загрузки ГТС и объема проведения ремонтных работ на ЛЧ
+ 30 ГПА (50.0%)
1240 км
+ 90 млн.м3/сут (12.2 %)
0 км
60
90
Совещание главных инженеров и начальников ПОЭКС ПАО «Газпром» г.Москва 03.12.2018 – 06.12.2018
Notes: Следующим немаловажным фактором является длина отключённых участков магистрального газопровода. Обществом проведены технологические расчеты на примере участка ГТС КС Правохеттинская – КС Таежная. При проведении расчетов уровень давления и температура на входах (выходах) участка ГТС, а также характеристики газотранспортного оборудования и температура окружающего воздуха были постоянны. При транспортировке газа в объёме 735 млн.м3/сут. с полностью включенной в работу ЛЧ, количество работающих ГПА - 60 агрегатов. При отключении 1240 км для сохранения транспорта газа в объеме 700 млн.м3 необходима дополнительная загрузка ГПА в количестве 30 агрегатов, что составляет 50.0% от первоначального количества. При включении в работу 1240 км отключенных участков МГ и сохранении количества работающих ГПА на уровне 90 агрегатов, получаем потенциал для роста транспортировки газа на 12.2% или на 90 млн.м3/сут.

## Slide 10
Совещание главных инженеров и начальников ПОЭКС ПАО «Газпром» г.Москва 03.12.2018 – 06.12.2018
Зависимость количества работающих ГПА
от загрузки ГТС и объема проведения ремонтных работ на ЛЧ
Chart: Протяжённость отключённых участков ЛЧ МГ, км
| 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000
 | 284 | 298 | 314 | 331 | 350
При неизменных внешних условиях количество работающих ГПА, необходимых для обеспечения заданного режима работы,
увеличивается на 1 за каждые 30 км отключённого газопровода
+14
+16
+17
+19
Notes: На слайде представлена зависимость количества работающих агрегатов от протяжённости отключённых участков при поступлении 1,2 млрд/сут и при средней температуре наружного воздуха -20 градусов.
При неизменных внешних условиях количество работающих ГПА, необходимых для обеспечения заданного режима работы увеличивается на 1 за каждые 30 км отключённого газопровода

## Slide 11: Критерии существенности при рассмотрении результатов ПХД ДО ПАО «Газпром»
Совещание главных инженеров и начальников ПОЭКС ПАО «Газпром» г.Москва 03.12.2018 – 06.12.2018
№ п/п | Контролируемые показатель | Нарушение |  |  |  | Ответственный исполнитель | Контролирующее подразделение
 |  | Несущественное | Существенное | Серьёзное | Грубейшее |  | 
6 | Квартальные пообъектные планы капитального ремонта (% от общего количества ремонтируемых объектов) | корректировка не более 5% | корректировка не более 10% | корректировка не более 15% | корректировка более 20% | Дочерние общества ПАО «Газпром» | Департамент (С.В. Скрынников)
7 | План капитального ремонта ГПА (% от количества ГПА, установленного планом) | невыполнение объёмов свыше 2% без последствий для транспорта газа | невыполнение объёмов свыше 5% без последствий для транспорта газа | невыполнение объёмов свыше 10% без последствий для транспорта газа | невыполнение объёмов свыше 15% или с последствиями для транспорта газа | Дочерние общества ПАО «Газпром» | Департамент (С.В. Скрынников) Департамент (В.А. Михаленко) Департамент (С.Н. Панкратов)
10 | Переработка установленного межремонтного ресурса ГПА более чем на 10% | - | До 5% парка или 1 ГПА при парке меньше 20 ГПА | до 8% парка | свыше 8% парка | Дочерние общества ПАО «Газпром» | Департамент (В.А. Михаленко)
Notes: Указанные обстоятельства обуславливают необходимость для ежеквартальной корректировки плана ДТОиР в объёме необходимом и достаточном для нормального функционирования газотранспортной системы, однако существует ряд обстоятельств не позволяющих в достаточной мере оперативно влиять на бизнес-процесс ДТОиР, а именно:
Контролируемые ПАО «Газпром» показатели по хорошо известным всем критериям существенности:
Корректировка квартальных пообъектных планов капитального ремонта более чем на 20% является грубейшим нарушением;

## Slide 12: Несовершенство бизнес-процесса ДТОиР
Совещание главных инженеров и начальников ПОЭКС ПАО «Газпром» г.Москва 03.12.2018 – 06.12.2018
1
2
3
4
Формирование перечня объектов ремонтов
Формирование дефектных ведомостей
Формирование сводных разделительных ведомостей
Исполнение плана ДТОиР
Квартальные корректировки плана ДТОиР
А
В
Г
Б
Д
1
3
4
2
Формирование осуществляется за 1,2-1,5 года, к началу реализации требует корректировки до 20%.
После изменения стоимости МТР, СМР, завершения процедур сметных комиссий, план ремонтов подвергается неоднократному изменению всех объектов ДТОиР ГПА.
После начала ремонта и вскрытия ГПА уточнение технического состояния требует корректировки около 10% объемов работ.
После начала ремонта и вскрытия ГПА выявляется необходимость в дополнительной заявке МТР.
А
Б
В
Г
Д
Этапы планирования и исполнения ДТОиР
Notes: Таким образом, можно констатировать несовершенство бизнес-процесса ДТОиР по следующим критериям:
Формирование осуществляется за 1,2-1,5 года, к началу реализации требует корректировки до 20%.
После изменения стоимости МТР, СМР, завершения процедур сметных комиссий, план ремонтов подвергается неоднократному изменению всех объектов ДТОиР ГПА.
После начала ремонта и вскрытия ГПА уточнение технического состояния требует корректировки около 10% объемов работ.
После начала ремонта и вскрытия ГПА выявляется необходимость в дополнительной заявке МТР.

## Slide 13: Компенсирующие мероприятия Предложения
Совещание главных инженеров и начальников ПОЭКС ПАО «Газпром» г.Москва 03.12.2018 – 06.12.2018
1
2
3
4
Обязательность ежеквартальной корректировки плана ДТОиР ГПА в зависимости от изменения плана поступления газа в ГТС Общества
Обеспечение заключения договоров на поставку МТР не позднее начала 4 квартала года, предшествующего планируемому
Обеспечение учёта фактических затрат по восстановлению заданных характеристик ГПА и последующего включения в план ДТОиР
Создание аварийного (неснижаемого) запаса МТР на складах Общества с возможностью, при необходимости, его использования и последующего включения в план ДТОиР
Исключение из критериев существенности показателя по корректировке планов ДТОиР ГПА
А
Б
В
Г
Д
1
3
4
2
Формирование перечня объектов ремонтов
Формирование дефектных ведомостей
Формирование сводных разделительных ведомостей
Исполнение плана ДТОиР
Квартальные корректировки плана ДТОиР
А
В
Г
Б
Д
Этапы планирования и исполнения ДТОиР
5
Notes: И завершаю свою презентацию хочу представить ряд предложений, которые позволят синхронизировать процесс обеспечения транспорта газа и ДТОиР ГПА:
- Обязательность ежеквартальной корректировки плана ДТОиР ГПА в зависимости от изменения плана поступления газа в ГТС Общества
- Обеспечить заключение договоров на поставку МТР не позднее начала 4 квартала года, предшествующего планируемому
- Обеспечить учёт фактических затрат по восстановлению заданных характеристик ГПА и последующего включения в план ДТОиР
- Создание аварийного (неснижаемого) запас МТР на складах Общества с возможностью, при необходимости, его использования и последующего включения в план ДТОиР
- Исключить из критериев существенности показатель по корректировке планов ДТОиР ГПА

## Slide 14
Алексей Олегович Прокопец
Заместитель генерального директора по эксплуатации КС
Тел.: 8(34675) 22470 E-mail: AO.Prokopec@ttg.gazprom.ru
Совещание главных инженеров и начальников ПОЭКС ПАО «Газпром» г.Москва 03.12.2018 – 06.12.2018