## Slide 1
Организация работ
по капитальному ремонту ГРС

## Slide 2: ПРОГРАММА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЙ ПАО «ГАЗПРОМ» НА 2018 ГОД
№ п/п | Дочернее общество ПАО "Газпром" | Всего, ремонт технологического оборудования ГРС, ед. | Комплексный ремонт ГРС, ед. | Узловой ремонт технологического оборудования, ед. | В том числе: | 
 |  |  |  |  | ХС | ПС
1 | ГТ Волгоград | 2 | 2 |  | 2 | 
2 | ГТ Екатеринбург | 12 | 1 | 11 | 12 | 
3 | ГТ Казань | 4 | 1 | 3 | 2 | 2
4 | ГТ Краснодар | 2 | 1 | 1 |  | 2
5 | ГТ Махачкала | 4 |  | 4 | 4 | 
6 | ГТ Москва | 12 | 6 | 6 | 12 | 
7 | ГТ Нижний Новгород | 39 | 3 | 36 | 34 | 5
8 | ГТ Самара | 22 | 2 | 20 | 16 | 6
9 | ГТ Санкт-Петербург | 23 | 2 | 21 | 17 | 6
10 | ГТ Саратов | 11 |  | 11 | 6 | 5
11 | ГТ Ставрополь | 24 |  | 24 | 4 | 20
12 | ГТ Сургут | 4 | 1 | 3 | 2 | 2
13 | ГТ Томск | 3 | 3 |  |  | 3
14 | ГТ Уфа | 22 |  | 22 | 22 | 
15 | ГТ Ухта | 10 | 3 | 7 | 8 | 2
16 | ГТ Чайковский | 2 | 2 |  |  | 2
17 | ГТ Югорск | 1 | 1 |  | 1 | 
ИТОГО: |  | 197 | 28 | 169 | 142 | 55

## Slide 3: МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЙ
контроль за своевременным заключением подрядных договоров на ремонт ГРС, формированием и согласованием графиков производства работ
инспекционные проверки хода изготовления крупно-блочного оборудования ГРС на заводах-изготовителях
контроль обеспечения материально-техническими ресурсами поставки заказчика и подрядчика в соответствии с графиками производства работ
селекторные совещания по контролю и мониторингу выполнения ремонтных работ
выездные инспекционные проверки организации и выполнения ремонта ГРС
ежедневный мониторинг организации и выполнения ремонта на проблемных объектах ГРС

## Slide 4: ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЙ ПАО «ГАЗПРОМ» В 2018 ГОДУ
№ п/п | Дочернее общество ПАО «Газпром» | Всего объектов КР ГРС | в т.ч. хоз. способ | Работы выполнены | В % | Работы ведутся | Примечание
1 | ГТ Волгоград | 2 | 2 | 2 | 100% |  | 
2 | ГТ Екатеринбург | 12 | 12 | 12 | 100% |  | 
3 | ГТ Казань | 4 | 2 | 4 | 100% |  | 
4 | ГТ Краснодар | 2 |  | 2 | 100% |  | 
5 | ГТ Махачкала | 4 | 4 | 4 | 100% |  | 
6 | ГТ Москва | 12 | 12 | 12 | 100% |  | 
7 | ГТ Нижний Новгород | 39 | 34 | 39 | 100% |  | 
8 | ГТ Самара | 22 | 16 | 22 | 100% |  | 
9 | ГТ Санкт-Петербург | 23 | 17 | 23 | 100% |  | 
10 | ГТ Саратов | 11 | 6 | 11 | 100% |  | 
11 | ГТ Ставрополь | 24 | 4 | 24 | 100% |  | 
12 | ГТ Сургут | 4 | 2 | 4 | 100% |  | 
13 | ГТ Томск | 3 |  | 3 | 100% |  | 
14 | ГТ Уфа | 22 | 22 | 22 | 100% |  | 
15 | ГТ Ухта | 10 | 8 | 10 | 100% |  | 
16 | ГТ Чайковский | 2 |  |  | 0% | 2 | срок завершения: 1 ед. – 31.10.2018; 1 ед. – 30.11.2018.
17 | ГТ Югорск | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 
ИТОГО: |  | 197 | 142 | 195 | 99% | 2 | 
количество объектов

## Slide 5: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ВЫЯВЛЕННЫЕ В ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЙ ПАО «ГАЗПРОМ» В 2018 ГОДУ
Поздние сроки поставки МТР заказчика (трубы малого диаметра) к началу работ по капитальному ремонту ГРС
Отсутствие необходимого количества ресурсов подрядчика для своевременного завершения работ по причине смещения сроков поставки МТР
Отсутствие необходимых оборотных средств у исполнителей работ
Низкое качество проведения дочерними обществами ПАО «Газпром» технического аудита согласованных исполнителей работ

## Slide 6: ПРОГРАММА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЙ ПАО «ГАЗПРОМ» НА 2019 ГОД
Chart: 
| Срок начала работ не наступил | В работе
СУММА | 187 | 73
План 2019 года (шт.)
ведется работа по выбору подрядных организаций
сформированы начальные (максимальные) цены на основное оборудование ГРС, объявляются конкурентные закупки
организована работа по подготовке к проведению конкурентных закупок по остальной номенклатуре МТР (труба малого диаметра, ЗРА, СДТ и пр.)
Комплексный ремонт ГРС – 40 шт.
Узловой ремонт технологического оборудования – 220 шт.

## Slide 7: ОБОРУДОВАНИЕ ГРС ДЛЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В 2019 ГОДУ
2015 год – 319 ед., 2016 год – 320 ед., 2017 год – 209 ед., 2018 год – 261 ед.
№ п/п | Дочернее общество ПАО «Газпром» | Количество ед. оборудования | Хозспособ | Подряд | Планируемое количество закупок | Примечание
1 | ГТ Волгоград | 7 | 7 |  | 4 | 1 закупка объявлена
2 | ГТ Екатеринбург | 23 | 23 |  | 3 | 1 закупка объявлена
3 | ГТ Казань | 5 | 5 |  | 3 | 2 закупки объявлены
4 | ГТ Краснодар | 10 |  | 10 | 2 | 2 закупки объявлены
5 | ГТ Махачкала | 2 | 2 |  | 2 | 1 закупка объявлена
6 | ГТ Москва | 58 | 49 | 9 | 6 | 3 закупки объявлены
7 | ГТ Нижний Новгород | 37 | 24 | 13 | 5 | 2 закупки объявлены
8 | ГТ Самара | 23 | 15 | 8 | 2 | 1 закупка объявлена
9 | ГТ Саратов | 18 | 11 | 7 | 4 | 3 закупки объявлены
10 | ГТ Санкт-Петербург | 16 | 7 | 9 | 6 | 2 закупки объявлены
11 | ГТ Ставрополь | 36 | 14 | 22 | 6 | 2 закупки объявлены
12 | ГТ Сургут | 19 | 9 | 10 | 5 | 2 закупки объявлены
13 | ГТ Томск | 3 |  | 3 | 1 | 1 закупка объявлена
14 | ГТ Уфа | 31 | 31 |  | 7 | 3 закупки объявлены
15 | ГТ Ухта | 17 | 13 | 4 | 6 | 2 закупки объявлены
16 | ГТ Чайковский | 7 |  | 7 | 3 | 1 закупка объявлена
17 | ГТ Югорск | 24 | 24 |  | 5 | 2 закупки объявлены
ИТОГО: |  | 336 | 234 | 102 | 70 | 31 закупка объявлена

## Slide 8: ПЕРВОЧЕРЕДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НЕПРАВЛЕННЫЕ НА ПОДГОТОВКУ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГРС В 2019-2020 ГОДАХ
1
5
2
3
Завершение конкурентных процедур по определению исполнителей работ
в соответствии с регламентными сроками
Своевременное проведение конкурентных процедур по определению поставщиков МТР: оборудование ГРС – до 30.11.2018, прочие МТР – до 28.12.2018
Организация работы по повышению качества входного контроля оборудования ГРС на заводах-изготовителях
Организация работы по предремонтному обследованию ГРС на первом этапе планирования с целью подтверждения корректности заложенных в ПСД технических решений, объемов МТР, стоимости работ
4
3
Обеспечение поставки МТР и оборудования до 31.05.2019