## old
Мероприятия по переходу на оборудование АУЗК
№ | Наименование мероприятия | Сроки |  | Ответственные | Проблемы | Примечания
|  | начала | окончания
1 | Завершить оформление Реестра |  | 2014-11-01 | ОАО "ГАЗПРОМ", ООО "Газпром ВНИИГаз"
2 | Провести тестовые испытания оборудования, наиболее интересного по технике и цене | 2014-11-01 | 2014-11-15 | ООО СГМ, подрядчики | Не факт, что к этому времени подрядчики будут осуществлять сварку с применением автоматизирован-ных комплексов
3 | Заключить договоры на покупку оборудования для АУЗК | 2014-11-16 | 2014-12-15 | подрядчики
4 | Согласовать с ОАО "ГАЗПРОМ" возможность сокращения количества калибровочных образцов | 2014-09-08 | 2014-09-30 | ООО СГМ, ОАО "ГАЗПРОМ" | Достигнута договоренность: для каждой толщины стенки, каждого диаметра, класса прочности стали, вида разделки кромок
5 | Изготовить калибровочные образцы | 2014-11-01 | 2014-12-31 | подрядчики | Заказывать калибровочные образцы надо сейчас
6 | Направить производителям оборудования утвержденные методики проведения МУЗК и АУЗК |  | 2014-11-01 | ВНИИГАЗ, ООО "Газпром" | Определить, нужны ли еще технологические карты на контроль, если есть утвержденные методики
7 | Разработать и утвердить программы для обучения и аттестации дефектоскопистов для работы на всем оборудовании АУЗК, включенном в Реестр ОАО "ГАЗПРОМ" | 2014-11-01 | 2014-12-01 | ВНИИГАЗ, Аттестационный центр РОНКД |  | По отдельным видам оборудо-вания программы готовы
8 | Заключить договоры с аттестовационными центрами | 2014-12-01 | 2004-12-31 | подрядчики
9 | Провести обучение специалистов | 2014-01-01 | 2015-03-01 | аттестационные центры | Возможно, срок обучения будет более длительным по причине возможностей центров
10 | Изготовить оборудование для АУЗК | 2014-12-15 | 2015-04-15 | фирмы-изготовители | Срок изготовления - 4 месяца со дня предоплаты | Возможно, сроки будут сокращены
11 | Провести допускные испытания технологий сварки совместно с испытаниями контроля (АУЗК) | 2015-04-15 | 2015-05-31 | ООО "СГМ", подрядчики
12 | Внести изменения в ТУ на трубы, касающиеся снятия наружного усиления продольных швов и увеличения длины концов труб, свободных от изоляции |  | 2014-02-01 | ОАО "ГАЗПРОМ", ВНИИГаз
13 | Провести маркетинг и выбрать оборудование для снятия продольного шва и лишней изоляции с концов труб | 2015-02-01 | 2015-03-01 | ООО "СГМ", подрядчики |  | В случае положитель-ного решения по пункту 12, делать не надо
14 | Внести изменения в заказ на ТУМ | ??? | Принципиаль-но это возможно, я договорилась с ТЕРМОЙ. А как долго будут оформлять заказ, не знаю |  |  | Необходимая ширина ТУМ - 500 мм, а сейчас 450мм
15 | Разработать новые нормы оценки сварных швов по результатам АУЗК
16 | Оказать содействие в разработке новых смет на АУЗК, МУЗК |  |  | ООО "СГМ", подрядчики

## last
на 07 ноября 2016 г.
Отчет о внедрении средств УЗК дочерними органициями ООО "СГМ" и его субподрядчиками в 2016 году
№ | Наименование мероприятия | Выполнение мероприятия субподрядными организациями
|  | АО "Ленгазспец-строй" | ОАО "Краснодаргаз-строй" | ООО "Нефтегазком-плектмонтаж" | ООО "ССК "Газрегион" | ООО "Ортэкс"
1 | Наличие оборудования для МУЗК, позволяющего определять размеры (условную высоту) и местоположение дефектов | 4 Системы Harfang VEO | 4 прибора MSCAN SUPOR | 1 прибор OMNISCAN | 1 прибор OMNISCAN, 2 Isonic 2010 | 1 прибор Harfang VEO
2 | Наличие оборудования для МУЗК, не позволяющего определять размеры (условную высоту) и местоположение дефектов | 11 приборов УИУ "Сканер" Скаруч; 1 прибор УСД-60-8К | 10 приборовУИУ "Сканер" Скаруч | 9 приборов УИУ "Сканер" Скаруч | 4 прибора УИУ "Сканер" Скаруч | 4 прибора УИУ "Сканер" Скаруч
3 | Обучено специалистов | 22 человека на II уровень по УК, из них 12 человек на МУЗК | 26 человек на II уровень по УК, из них 17 человек на МУЗК | 6 человек на II уровень по УК, из них 2 человека на МУЗК | 11 человек на II уровень по УК, из них 7 человек на МУЗК | 7 человек на II уровень по УК, из них 4 человека на МУЗК
4 | Проконтролировано сварных стыков средствами МУЗК | СМГ "Бованенково-Ухта" 2-я нитка Ямал CRC-Evans P600, P700 - 1500 стыков. МГ "Сила Сибири" Этапы 2.6 и 4.1 CRC-Evans P600, P700, Vermaat- 3000 стыков стыков | Южный поток-2, сварка CRC CWS - 2200 стыков СМГ "Ухта-Торжок, II нитка, сварка CWS - 3000 стыков МГ "Сила Сибири". Участок 2.5. сварка CRC и Технотрон - 1300 стыков | СМГ "Ухта-Торжок, II нитка, сварка Vermaat - 300 стыков, сварка М-300 - 686 стыков, БТС - 1160 стыков, РД - 44 стыка | Южный поток, "Восточный коридор", сварка CRC-60 стыков. "Сила Сибири" этап 2.8, сварка CRC - 1196 cтыков; сварка STT+M300 - 1070 стыков. Этап 2.7 сварка STT+M300 - 270 cтыков | СМГ "Ухта-Торжок, II нитка, CRC-Evans - 2150 стыков, РД - 90 стыков
5 |  | 4500 | 6500 | 2190 2596 224
Всего - 16010 стыков